Kalendari i zhvillimit të procesit të vetëvlerësimit në IoAFP-së

| Nr. | Hapat që duhen ndërmarrë | Afatet | Personat përgjegjës |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krijimi i ekipit përgjegjës të vetëvlerësimit | 2 tetor 2023 | Drejtuesi i IoAFP-së |
| 2 | Miratimi i ekipit përgjegjës të vetëvlerësimit nga këshilli i mësimdhënësve | 5 tetor 2023 | Këshilli i mësimdhënësve |
| 3 | Hartimi i planit të vetëvlerësimit për 5 fushat e cilësisë | 9 tetor 2023 | Ekipi përgjegjës i vetëvlerësimit |
| 4 | Miratimi i planit të vetëvlerësimit nga drejtuesi i IoAFP-së | 12 tetor 2023 | Drejtuesi i IoAFP-së |
| 5 | Zbatimi i procesit të vetëvlerësimit për 5 fushat e cilësisë duke përdorur edhe platformën digjitale www.scvet.al (plotësimi i pyetësorëve, vëzhgime, mbledhje informacioni, etj.) | 29 dhjetor 2023 | Ekipi përgjegjës i vetëvlerësimit/ Drejtuesi i IoAFP-së/Bordi i IoAFPsë/ mësimdhënësit/Stafi mbështetës/ nxënësit/kursantët/ bizneset |
| 6 | Përpunimi i të dhënave dhe hartimi i raportit të vetëvlerësimit për 5 fushat e cilësisë, duke përfshirë në raport “Instrumentin për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë” | 15 janar 2024 | Ekipi përgjegjës i vetëvlerësimit |
| 7 | Përgatitja e raportit final të vetëvlerësimit për 5 fushat e cilësisë | 26 janar 2024 | Ekipi përgjegjës i vetëvlerësimit |
| 8 | Monitorimi dhe mbështetja e procesit të vetëvlerësimit nga specialistë të AKAFPK-së | tetor 2023-janar 2024 | Specialistë të AKAFPK-së |
| 9 | Prezantimi i raportit final të vetëvlerësimit në këshillin e mësimdhënësve dhe miratimi i tij nga bordi i IoAFP-së | 29 janar 2024 | Drejtuesi i IoAFP-së/ këshilli i mësimdhënësve /Bordi i IoAFP-së |
| 10 | Hedhja e raportit final të vetëvlerësimit në platformën digjitale www.scvet.al | 31 janar 2024 | Drejtuesi i IoAFP-së |